03/06/2026

Etude de marché : Infoscribe

Parler des nouveaux trains de numérisation pour l’année 2026 avec deux lots sur trois avec OCR et dernier lots sans OCR.

Fournisse l’arborescence de travail à l’entreprise et se met d’accord sur la méthode de travail à suivre afin que chacun si retrouve.

Procédure de remplissage de la Dublin Core + Procédure de la TDC.

Leur troisième lot a un cas particulier : format datant la 2nd GM où il était difficile d’avoir les sous pour avoir le même format.

- Particulier de ce lot : un livre aura deux formats différents. Format A5 et A4. Demande à respecter le format des pages pour que cela ne dénature l’ouvrage.

  - Période où il était difficile de trouver du papier donc il a été optimisé le document.

Se met d’accord sur la colorimétrie.

Demande de faire un test : 3 volumes pour trois trains. Délai : 6 jours ouvrés. Numérisation : 1 jour de numérisation, temps de récupération des images, temps en prod, OCR. Finalement passer à 15 jours.

Se met d’accord sur le calendrier à suivre. Totalité des documents numérisés : 60 ouvrages.

Demande d’Infoscribe : l’aval pour la qualité du scan afin d’avancer la numérisation pour leur permettre de gagner du temps.

Réunion de suivi = mis en place.

Isako : outil qui a été racheté par Cairn.

Essaye de comprendre ce que le prestataire est capable de faire.